Liebe Leute.

Anbei die Zusammenfassung unseres Treffens vom Juni.

In Blau findet ihr den jeweils Verantwortlichen für das Thema.
Bitte um Kontrolle, damit ich alle richtig eingesetzt habe. 

ROT sind offene Punkte, sprich da benötigen wir noch jemand, der das übernimmt. Bitte überlegen und sich bei mir melden. 

Gelb betrifft einzelne Personen oder alle 
Vor dem Con zu klären

17. – 18.09. Conboxen falten bei Thomas

WER: ALLE!
Liste der Leute über Erich 
Boxen für Hotelgäste nimmt Roman mit und bringt sie zum Hotel 

Conbuch: 8000 Zeichen pro Beitrag
Story oder persönlichen Beitrag
Deadline: 30.08.2016
Organisator, Verantwortlicher: Roman 
Weg Conhotel zum Conlokal onlinestellen Roman/Erich
Weg Ubahn – Conlokal online stellen – Video/Fotos Roman/Erich


Fotos für TV - Raimund
Wegweiser für Empfang und für Con – WER?
WC-Papier kaufen, falls Trockner eingeht – Roman 
Garderobe – Empfang. 
Klärung Roman
Fotos Martin
Video klärt Michi S über Puls 4 – Con DVD
Video steht bei Mischpult – wird von Mischpult aus bedient. Verwendung der Aufnahmen offen. 

Liveberichterstattung – Nils Hirseland – braucht eigenen Tisch (Stammtischtisch?)

WLAN: Gerry 
Papp-Perry:

Casaro-Rhodan: Martin, KH, Raimund – Anlieferung? WER?
Rossmann – Anlieferung? WER?
Tischtuch Bühne: Martin – Anlieferung? WER?
Fahne Pax Terra – WER hat sie? Anlieferung? 
Austria Con Poster? Erich
Adaption Gips-Gucky durch Irene – Absprache mit Martin wegen Umschlag
10 Guckys für die Ehrengäste, die noch keinen erhalten haben – WELCHER AUTOR hat noch keinen?
Wer kann das klären? Erich, hast du da die alten Listen? 
Villa Fantastica ist vom Tisch 

Christoph Dittert wird vom Verlag bezahlt. 

Grundsätzlich ist die Anlieferung im Conlokal bereits in der Woche davor möglich – aber nicht nötig, so der allgemeine Tenor. 
Speisekarte – Iwi
Samstag: Mittagessen
                 Abendessen
                Mitternachtssnack 
Sonntag: Mittagessen 

Bühne: Mineralwasser – WER? WIE VIEL?

Galaktisches Buffet – Charly? Irene? WAS? WIE VIEL? ANLIEFERUNG?
Benötigte Tische:

Tischgröße: 1,40 x 70 cm 
Rauscher kommt in die Nische, gegenüber passen ebenfalls zwei Tische hin. 

Wie viele Tische passen in den Bereich zwischen Kasse und Wand? 

Martin schickt bitte an alle die Raumgröße, Raimund erstellt ein 3-D-Modell!

Platz: Kassa bis Wand: 13,50
Breite zwischen Säulen: 2,7 Meter 

2 Büchertische für Freudensprung 
1 Signiertisch für Autoren Eschbach, Brandhorst, Gruber
Tischbelegung

1 Habeck
1 Witti
1 PRFZ
1 TCE
1 SFCU
1 Vogel
1 Uschi
1 RZ
1 Höbart
1 Alligator-Farm

Habe ich noch jemand vergessen?
Die Sammelkartenspieler setzen wir in den Hinterraum. (Bereits informiert) 

Clubs über Tischanzahl informieren: Roman 
Mögliche Abholung Flughafen: 

Thomas
Klaus
Roman 

Programmablauf

Moderation: 

Roman: 

Arndt: LL und MMT, Brandhorst

Stammtischtisch gegenüber der Bühne bei Säulen, damit der jeweilige Betreuer auch vom Programm etwas mitkriegt. WER? (alle 2 Stunden wechselt der Betreuer – Eintragen in eine Liste. Wer ist bereit den Tisch zu betreuen?)
Mischpult schräg zur Bühne – siehe Skizze: WER? (alle 2 Stunden wechselt der Betreuer – Eintragen in Liste. Wer ist bereit den Tisch zu betreuen? 
Erich organisiert über Firma Ersatzbeamer 

Shirts für Con-Team: Kosten klärt Martin, Logovorschlag anbei
Alternative: Textilklebeetiketten von Erich
Programmablauf

Programmheft-Ausdruck  - Erich
Gimmicks-Ausdruck – WAS? Erich 

Publikationen-Ausdruck – WAS? Erich
TCE, PRFZ, Corvus, Brandhorst, Eschbach, Gruber, MMT , Alligator-Farm


Titelbilder für Beamer der Programmpunkte – WER? WELCHE?
Versteigerungsartikel per Rundmail – WAS? Roman
Publikationen per Rundmail – Roman 
Händler per Rundmail – Roman 
Wittmann bietet Museumsführung an 

Briefmarke: Erich/Wolfi
Freitag

Conlokal

Ab 13 Uhr: 
Anlieferung und Aufbauarbeiten im Conlokal
ALLE! WER IST ALLE?
LISTE!
Lastenaufzug nutzen. 
Händleraufbau ab 15 Uhr

Anlieferung Conboxen, Freitag 13:00 Uhr: Thomas
Die beiden Trennwände kann man verschieben.

Zwei Hausarbeiter stehen uns Freitag und Sonntag Mittag/Nachmittag zur #Verfügung

Stellwände kann man wegtragen – Schleuse für WC einrichten, damit keiner bei der Bühne vorbei muss

Die Bühne werden zwei Tische. 
Mischpult, Verstärker, 3 Mikros mit Kabeln, Laptop, 2 Boxen, Beamer, Videokamera samt Stativ, Leinwand: Raimund
Einlass für die Clubtische ab 09:00 Uhr Samstag 
Freitag Nachmittag

Wienführung: Wolfi   Erich fragt ihn 
Rahmenprogramm Museum von Witti – Freitag, Samstag oder Sonntag . mit Programm abstimmen 

Ablauf Empfang ausdrucken – Erich
Empfang
Rhodan-Fahne bei Stadtwache, Wegweiser im Rathaus – WER liefert sie? Wer hat sie? 
1 Person, der die Leute bei der Stadtwache begrüßt und dann weiterleitet – Thomas
3 Leute, die vor dem Stadtsenatssaal die Gäste begrüße – Roman, Erich, Iwi
Rest: Smalltalk 

Verteilung Überraschungsgeschenk – bei Rede oder bei Eintritt?

Sesseln bereitstellen – Klärung Roman
Einladung – Klärung Roman 

Ablauf
20:00 Uhr Einlass: 
20:30 Beginn samt Reden

20:45 Uhr: Buffet

21:30 Uhr Eschbach – Moderator Roman 
21:50 Uhr Brandhorst – Moderator Roman 
22:10 Uhr Gruber – Moderator Roman 
22:30 Uhr Dittert
Pausen dazwischen? 
Offizielles Ende: 23:30 Uhr 

Veranstaltungsende zw. 23:30 – 24:00
Christian Wehrschütz ist mit einem Kamerateam (in Summe 3 Personen) vor Ort und dreht. 

Absacken in Bar des Conthotels – Info an Hotel im Vorfeld – Roman 
Samstag
Treffpunkt: 8 Uhr für alle
Einlass: 9:00 Uhr

Eröffnung: 10:00 Uhr

Bei Schönwetter wird auf Terrasse und Stiegen vor dem Eingang die Conbox und die Eintragung mit Namen und Email auf Liste erfolgen – IWI, K.H, Roman, der Ehrengäste aus Schlange zieht
Vorbereitung Listen: Iwi, Roman 

Am Samstag ist Christian Wehrschütz ebenfalls mit einem ORF-Team vor Ort. Sie werden zwischen 10 und 15 Uhr dort sein. D.h. in der Zeit müssen auf jeden Fall MMT und Leo Lukas den Programmpunkt haben. 
Mittagessen zwischen 12 und 14:30, um alle durchzuschleusen.

Daher „uninteressant“ Programmpunkte 

Versteigerung:
Auktionär: Roman 
Karrikatur mit einem Autor : Rufpreis 

Krawatte

Verlag nachhaken

Box komplett – mit allen Autogrammen – Wer organisiert die Autogramme?
Tibi – Brasilien 

Chin. Perry 

1 Gips-Gucky 

AC A2 Poster 

RZ Original-Zeichung

Habeck Zeichnung
Wittmann-Zeichnung

Drechsler-Zeichnung

Große SOL – Klärung Michi S,
Mittagessen Sonntag mit Autor? Welcher Autor?
Witti Karikatur 

Alle Briefmarken – Erich 
Original Alligatorfarm 

Mit RZ eine RZ gestalten

Mit Lars Bublitz einen Daily Perry gestalten 
Programm siehe separate Datei 
Sonntag

Einlass: 9 Uhr

Programm: 09:30 Uhr – bis 14:00 Uhr 

Programm und Elefantenrunde in Form von Messeständen

Themenbereiche: Die Fans gehen dorthin, wo sie hingehen wollen. THEMEN?
Zu jedem Thema werden Fragen vorbereitet – WER? BETREUER?
Bei jedem Stand steht ein Betreuer – WER? WO? 
Programmaussicht:
5-10 Minuten Pause zwischen den Programmpunkten 

